CARTA GANTT - El plan distribuye las 18 semanas académicas en cuatro fases alineadas con las evaluaciones del curso. Las semanas S1–S4 corresponden a actividades ya completadas (documentación, análisis y conceptualización). Las semanas S5–S18 reflejan la planificación estimada de desarrollo, pruebas y defensa final.

| Actividad | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA 1 — Planificación y Documentación (S1–S4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kick-off y conformación del equipo | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis del problema e Ishikawa | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición objetivos SMART y alcance | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación de mercado (ODMC 2021) | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño arquitectura y diagrama As-Is/To-Be | Dev Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición stack tecnológico y Cloud | Dev Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wireframes / Mockups conceptuales | Dev Frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redacción informe de avance N°1 | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA Y PRESENTACIÓN — EXPERIENCIA 1 | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA 2 — Desarrollo del MVP (S5–S12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setup repositorio GitHub + monorepo | Dev Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setup Railway, pgvector, AWS S3, Vercel | Dev Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API REST: auth JWT, usuarios, perfiles | Dev Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend: pantallas principales + TanStack | Dev Frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Microservicio IA: Librosa ASYNC + FastAPI | Dev IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor matching pgvector + presigned S3 | Dev Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de tocatas con mapa Leaflet.js | Dev Frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mensajería asíncrona (bandeja de entrada) | Dev Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test de Blind Match (validación algoritmo) | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buffer integración y corrección de bugs | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de Panel de Administración e Integración de Monetización (Tickets/Premium) | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA Y PRESENTACIÓN — EXPERIENCIA 2 | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA 3 — QA y Pruebas (S13–S15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño plan de pruebas: Jest, Pytest, LH | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución QA: pruebas unitarias, integración y seguridad (SAST/DAST) | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección de bugs y recopilación evidencias | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA Y PRESENTACIÓN — EXPERIENCIA 3 | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFENSA FINAL (S16–S18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidación informe final | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación slides y ensayo defensa | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEFENSA FINAL TRANSVERSAL | Todos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Completado (S1–S4) |  | Experiencia 1 |  | Experiencia 2 |  | Experiencia 3 |  | Defensa Final |  | Hito evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: La distribución de actividades corresponde a la planificación ejecutada a lo largo de las 18 semanas académicas. Los plazos fueron ajustados iterativamente conforme a los resultados de cada sprint y a la retroalimentación recibida en cada Experiencia evaluada.